## timing
event | start | end
Presentazione proposta | 2016-09-16 | 2016-09-17
Approvazione CS IZSLER | 2016-10-14 | 2016-10-15
Approvazione MS e Inizio Progetto | 2017-12-15 | 2017-12-16
Inizio attività borsa di studio | 2018-02-01 | 2019-02-01
Attività di raccolta campioni di feci | 2017-08-01 | 2018-12-31
Analisi microbiologiche isolamento, identificazione e test di suscettibilità | 2017-09-01 | 2019-01-31
Invio Relazione Parziale | 2019-02-02 | 2019-02-03
Analisi metagenomica su pool di E.coli | 2019-02-01 | 2020-02-28
Approvazione richiesta proroga durata progetto | 2019-10-24 | 2019-10-25
Analisi genoma ceppi E.coli resistenti a Ceftiofur | 2019-09-30 | 2020-05-22
Elaborazione dati genoma ceppi E.coli resistenti a Ceftiofur | 2020-05-22 | 2020-09-28
Analisi statistica dati dei profili fenotipici di resistenza | 2019-01-01 | 2020-05-30
Analisi dati metagenomici | 2020-05-30 | 2020-10-15
Editing relazione finale | 2020-04-30 | 2020-10-30
Invio Relazione Finale | 2020-11-16 | 2020-11-17
Sospensione per emergenza COVID-19 | 2020-03-11 | 2020-06-01